## PV-Test-03
Unique Sticky ID | Level # | Task Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Assigned To | % Complete | Status | Comments
ID-0007 | 0 | Project Start | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-01
ID-0001 | 0 | Activity 1 | 15d | 2023-01-02 | 2023-01-20
ID-0002 | 1 | Activity 2 | 15d | 2023-01-02 | 2023-01-20
ID-0005 | 2 | Activity 5 | 10d | 2023-01-02 | 2023-01-13 | 1
ID-0006 | 2 | Another activity | 5d | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 4
ID-0003 | 0 | Activity 3 | 5d | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 3
ID-0004 | 0 | Activity 4 | 10d | 2023-01-30 | 2023-02-10 | 6